## Лист1
Структура работ по проекту "Авторский контроль ПРОК-ОРЭ" | [22 empty] | Доработка модулей в "PCS"
Наименование действия | Содержание действия | Инструменты выполнения действия | Результат осуществления действия | Трудо затраты | [7 empty] | Исполнитель (вносит данные в PCS) | Проверяющий в "PCS" | Период выполнения работ | Кто принимает результат работ, периодичность отчета об объеме выполненных работ |  | Дополнительные инструменты | Документ регулирующий взаимодействие | Место работ исполнителя | 1200 | 50 | Стоимость за объем услуг, руб. | описание доработки | количество времени работы программиста, час | 1200
|  |  |  | Время работ, мин |  | время проверки, мин |  | Орентировочный объем работ, шт |  | Период времени работ | Дни выполнения работ | [8 empty] | руб., 1 час работы инженера, себестоимость 1 услуги | % + к себестоимости 1 услуги, руб. |  |  |  | руб., 1 час работы программиста, себестоимость реализации
0. Анализ эксплуатации и корректирующие действия, внедренных компоновок без участия завода производителя | 0.1 диагностика всего фонда внедренного оборудования на предмет наличия связи, работоспособности ПРОК-ОРЭ, выработка мероприятий | on-lain данные в "PCS" | определен полностью рабочий, частично рабочий, не рабочий фонд компоновок | 40 | 1 скв. | 1 | 1 скв. | 133 | по заявке | 8:00 - 17:00 | рабочие | инженер НПФ Пакер | инженер отдела …. | по заявке | ТАТНЕФТЬ, отдел … | разово | доступ в АРМИТС для просмотра и переноса в PCS строения скв., реологических данных | договор услуги "Авторский надзор" | офис | 800 | 1200 | 159600 | 1. создание поля для внесение технических и геологических параметров по скважине с внедренным ПРОК-ОРЭ 2. создание формы внесения мероприятий, отчетов. 3. создание функции выгрузки отчетной формы | 80 | 96000
| 0.2 выезд на устье скв. для проведения работ по диагностике, подключению, ремонту, выводу СУ от УЭЦН в "PCS", там где не работает | полевой инженер сервиса | понимание причин отсутствия показания, ремонт, мероприятия по дальнейшему ремонту | 300 | 1 скв. | 20 | 1 скв. | 30 | по заявке | командировка | любые | инженер НПФ Пакер | инженер ЦДНГ | по заявке | ТАТНЕФТЬ, отдел … | раз в месяц | - | договор услуги "Авторский надзор" | скв. | 30000 | 45000 | 1350000 | 1. создание поля для внесения данных по выполняемым работам полевым инженером | 32 | 38400
| 0.3 оценка фонда компоновок ПРОК-ОРЭ, какие работают в режиме и не в режиме по забойным давлениям, выработка мероприятий по достижению. | - on-lain данные с "PCS"; - on-lain данные с АРМИТС; - инженерная мысль | с правильно подобранным оборудованием выведены на режим по давлениям, по остальным определены мероприятия | 30 | 1 скв. | 5 | 1 скв. | 110 | по заявке | 8:00 - 17:00 | рабочие | инженер НПФ Пакер | инженер отдела …. | по заявке | ТАТНЕФТЬ, отдел … | разово | доступ в АРМИТС для просмотра Q; % воды | договор услуги "Авторский надзор" | офис | 600 | 900 | 99000 | 1. Создание алгоритмов автоматической оценки состояния фонда скв., автоматического определения причин и мероприятий 2. создание формы внесения мероприятий, выгрузки отчетов | 80 | 96000
1. Подбор компоновок к годовой закупке и к конкретной скважине перед внедрением | 1.1 заполнение опросного листа по предварительным параметрам скважин вскрывших два продуктивных пласта для внедрения ОРД | форма опросного листа в "PCS" | оптимальный состав оборудования с учетом модернизации технологии и узлов | 20 | на 1 скв. | 10 | на 1 скв. | 50 | 1 раз в год | 8:00 - 17:00 | рабочие | инженер отдела …. | инженер НПФ Пакер | перед закупочной процедурой | ТАТНЕФТЬ, отдел … | раз в год | приложение "PCS" инженера отдела … | договор услуги "Авторский надзор" | офис | 200 | 300 | 15000 | создать вкладку для внесения данных по потенциальным скважинам на внедрение компоновки | 16 | 19200
| 1.2 формирование свода по типоразмеру и количеству потребного оборудования на год (процедура закупа оборудования) | алгоритмы "PCS" | актуальный перечень оборудования с учетом модернизаций | 20 | на 1 скв. | 5 | на 1 скв. | 50 | 1 раз в год | 8:00 - 17:00 | рабочие | "PCS" | инженер НПФ Пакер | перед закупочной процедурой | ТАТНЕФТЬ, отдел … | раз в год | приложение "PCS" инженера НПФ "Пакер" | договор услуги "Авторский надзор" ТАТНЕФТЬ и НПФ Пакер | офис | 400 | 600 | 30000 | реализовать функцию выгрузки сводной таблицы по выбранным, заполненным опросным листам с подобранным оборудованием по узлам | 72 | 86400
2. Монтаж на базе ЭПУ Сервис, контроль выполнения работ | 2.1 формирование заявки на монтажные работы в ЭПУ | форма заявки "PCS" | основание проведение работ | 15 | на 1 заявку | 5 | на 1 скв. | 60 | в год | 8:00 - 17:00 | рабочие | инженер ЦДНГ | инженер ЭПУ и НПФ Пакер | за двое суток до начала работ | ТАТНЕФТЬ, отдел … | раз в месяц | приложение "PCS" инженера или диспетчера ЦДНГ | договор услуги "Авторский надзор" ТАТНЕФТЬ и НПФ Пакер | офис | 100 | 150 | 9000 | реализовать форму и функцию создания заявки с привязкой оповещения по ролям | 24 | 28800
| 2.2 прием заявки на выполнение работ | форма подтверждения заявки в "PCS" | подтверждение исполнителем работ, что заявка принята | 2 | на 1 заявку | 1 | на 1 заявку | 60 | в год | 8:00 - 17:00 | рабочие | диспетчер ЭПУ | инженер ЦДНГ и НПФ Пакер | за сутки до начала работ | инженер ЭПУ | раз в месяц | приложение "PCS" диспетчера ЭПУ | соглашение (договор) взаимодействия между ЭПУ и ТАТНЕФТЬ | офис | 0 | 0 | 0 | реализовать функцию подтверждения приема зайвки инженером ЭПУ и НПФ Пакер | 16 | 19200
| 2.3 фото контроль завезенного для монтажа оборудования с внесением заводских номеров в "PCS" | фото сделанные мастером ЭПУ через приложение "PCS" в телефоне. Форма внесения номеров в "PCS" | на монтаж завезли то что требуется | 20 | на один комплект | 15 | на один комплект | 60 | в год | 8:00 - 17:00 | рабочие | мастер, инженер ЭПУ | инженер ЦДНГ и НПФ Пакер | за двое суток до постановки бригады ПРС/КРС | инженер ЭПУ | раз в месяц | личный или рабочий смартфон мастера или инженера ЭПУ | соглашение (договор) взаимодействия между ЭПУ и ТАТНЕФТЬ | цех ЭПУ | 300 | 450 | 27000 | реализовать форму внесения заводских номеров и полного наименования оборудования (клапан, ТМС, ПЭД, насос, газосепаратор, деспергатор, входной модуль, СУ, доп оборудование) с привязкой к скважине кандидату и заявке | 80 | 96000
| 2.4 монтажные работы согласно инструкции | Форма внесения фото и результатов тестирования работоспособности смонтированного оборудования в "PCS" | Фото история, зафиксированы параметры работы оборудования при тестировании с УЭЦН | 240 | на один комплект | 30 | на один комплект | 60 | в год | 8:00 - 17:00 | рабочие | мастер или инженер ЭПУ | инженер НПФ Пакер | за двое суток до постановки бригады ПРС/КРС | инженер ЭПУ | раз в месяц | личный или рабочий смартфон мастера, инженера ЭПУ | соглашение (договор) взаимодействия между ЭПУ и ТАТНЕФТЬ | цех ЭПУ | 600 | 900 | 54000 | реализовать форму с последовательностью шагов работ согласно инструкции в ЭПУ с фото и текстом из инструкции и внесени фактических фото с замеренными велечинами, там где надо | 80 | 96000
| 2.5 мониторинг замеряемых датчиками параметров в режиме реального времени во время тестирования | он-лайн данные со станции управления клапаном в "PCS" | 100% все работает и смонтировано правильно | 45 | на один комплект | 45 | на один комплект | 60 | в год | 8:00 - 17:00 | рабочие | автоматически | инженер НПФ Пакер | за двое суток до постановки бригады ПРС/КРС | инженер ЭПУ | раз в месяц | СИМ карта вставленная в станцию управления | соглашение (договор) взаимодействия между ЭПУ и ТАТНЕФТЬ | цех ЭПУ | 900 | 1350 | 81000 | сделать привязку результатов тестирования и полученных велечин для автоматического внесения в акт по монтажу в ЭПУ | 40 | 48000
| 2.6 составление и подписание акта результатов работ | конфигуратор отчетов в "PCS" | подписанные акты результата работ | 20 | на один комплект | 10 | на один комплект | 60 | в год | 8:00 - 17:00 | рабочие | автоматически | инженер НПФ Пакер | за двое суток до постановки бригады ПРС/КРС | инженер ЭПУ | раз в месяц | принтер | соглашение (договор) взаимодействия между ЭПУ и ТАТНЕФТЬ | офис ЭПУ | 200 | 300 | 18000 | реализовать функцию автоматического формирования акта по утвержденной форме | 40 | 48000
3. Монтаж на устье при ПРС/КРС, контроль выполнения работ | 3.1 формирование заявки на монтажные работы при ПРС/КРС | форма заявки "PCS" | основание проведение работ | 15 | на 1 заявку | 5 | на 1 скв. | 60 | в год | 8:00 - 17:00 | рабочие | инженер ЦДНГ | инженер ПРС/КРС, НПФ Пакер | за двое суток до начала работ | инженер ЦДНГ | раз в месяц | приложение "PCS" инженера или диспетчера ЦДНГ | договор услуги "Авторский надзор" ТАТНЕФТЬ и НПФ Пакер | офис | 0 | 0 | 0 | доработать форму и функцию создания заявки с привязкой оповещения по ролям | 8 | 9600
| 3.2 прием заявки на выполнение работ | форма подтверждения заявки в "PCS" | подтверждение исполнителем работ, что заявка принята | 2 | на 1 заявку | 1 | на 1 заявку | 60 | в год | 8:00 - 17:00 | рабочие | диспетчер ПРС/КРС | инженер ЦДНГ и НПФ Пакер | за сутки до начала работ | инженер ПРС/КРС | раз в месяц | приложение "PCS" диспетчера ПРС/КРС | соглашение (договор) взаимодействия между ПРС/КРС и ТАТНЕФТЬ | офис | 0 | 0 | 0 | доработать функцию подтверждения приема зайвки инженером ПРС/КРС и НПФ Пакер | 8 | 9600
| 3.3 подтверждение заводских номеров в "PCS" | форма подтверждения номеров в "PCS" | на монтаж завезли то что требуется | 30 | на один комплект | 30 | на один комплект | 60 | в год | круглосуточно | любые | мастер ПРС/КРС | инженер НПФ Пакер | on-lain | инженер ПРС/КРС | на месте | личный или рабочий смартфон мастера ПРС/КРС | соглашение (договор) взаимодействия между ПРС/КРС и ТАТНЕФТЬ | устье скв. | 600 | 900 | 54000 | доработать форму внесения заводских номеров и полного наименования оборудования (доп оборудование, кабель, НКТ, пакер, разъеденитель, переводник безопасный, воронка центратор, переводники) с привязкой к скважине кандидату и заявке | 16 | 307200
| 3.4 монтажные работы согласно инструкции | Форма внесения фото и результатов тестирования работоспособности смонтированного оборудования в "PCS" на устье скв. | Фото история правильности монтажа | 120 | на один комплект | 20 | на один комплект | 60 | в год | круглосуточно | любые | мастер ПРС/КРС | инженер НПФ Пакер | on-lain | инженер ПРС/КРС | на месте | личный или рабочий смартфон мастера ПРС/КРС | соглашение (договор) взаимодействия между ПРС/КРС и ТАТНЕФТЬ | устье скв. | 400 | 600 | 36000 | реализовать форму с последовательностью шагов работ согласно инструкции при ПРС/КРС с фото и текстом из инструкции и внесени фактических фото с замеренными велечинами, там где надо | 96 | 115200
| 3.5 мониторинг замеряемых датчиками параметров в режиме реального времени во время тестирования после монтажа | 1. он-лайн данные со станции управления клапаном в "PCS" 2. он-лайн данные со станции управления УЭЦН в "PCS" | 100% все работает и смонтировано правильно | 90 | на один комплект | 45 | на один комплект | 60 | в год | круглосуточно | любые | автоматически | инженер НПФ Пакер | on-lain | инженер ПРС/КРС | на месте | СИМ карта вставленная в станцию управления УЭЦН, подключена | соглашение (договор) взаимодействия между ПРС/КРС и ТАТНЕФТЬ | устье скв. | 2700 | 4050 | 243000 | сделать привязку результатов тестирования и полученных велечин для автоматического внесения в акт по монтажу при КРС/ПРС | 24 | 28800
| 3.6 мониторинг замеряемых датчиками параметров в режиме реального времени после спуска 100-200м. | он-лайн данные со станции управления клапаном в "PCS" | 100% все работает и спуск штатно | 30 | на один комплект | 20 | на один комплект | 60 | в год | круглосуточно | любые | автоматически | инженер НПФ Пакер | - | инженер ПРС/КРС | на месте | СИМ карта вставленная в станцию управления УЭЦН, подключена | соглашение (договор) взаимодействия между ПРС/КРС и ТАТНЕФТЬ | устье скв. | 400 | 600 | 36000 | - | 0 | 0
| 3.7 мониторинг замеряемых датчиками параметров в режиме реального времени после стыковки с пакером. | он-лайн данные со станции управления клапаном в "PCS" | 100% все работает и спущено штатно | 30 | на один комплект | 30 | на один комплект | 60 | в год | круглосуточно | любые | автоматически | инженер НПФ Пакер | - | инженер ПРС/КРС | на месте | СИМ карта вставленная в станцию управления УЭЦН, подключена | соглашение (договор) взаимодействия между ПРС/КРС и ТАТНЕФТЬ | устье скв. | 600 | 900 | 54000 | - | 0 | 0
| 3.8 мониторинг герметичности пакера, разъединителя в режиме реального времени, после запуска УЭЦН. | он-лайн данные со станции управления клапаном в "PCS" | 100% все работает и запущено штатно | 120 | на один комплект | 120 | на один комплект | 60 | в год | круглосуточно | любые | автоматически | инженер НПФ Пакер | - | инженер ЦДНГ | раз в месяц | СИМ карта вставленная в станцию управления УЭЦН, подключена | соглашение (договор) взаимодействия между ПРС/КРС и ТАТНЕФТЬ | устье скв. | 2400 | 3600 | 216000 | - | 0 | 0
| 3.9 составление акта результатов работ | конфигуратор отчетов в "PCS" | подписанные акты результата работ | 10 | на один комплект | 5 | на один комплект | 60 | в год | круглосуточно | любые | автоматически | инженер НПФ Пакер | - | Мастер ПРС/КРС | на месте | принтер | соглашение (договор) взаимодействия между ПРС/КРС и ТАТНЕФТЬ | вагончик мастера | 0 | 0 | 0 | адаптировать функцию автоматического формирования акта по утвержденной форме при ПРС/КРС | 16 | 19200
4. Эксплуатация ГНО | 4.1. запуск, достижение плановых давлений на приеме насоса, стабильная работа, замеры дебита и обводненности | персонал ЦДНГ | насос в работе | - | - | - | - | 60 | в год | круглосуточно | любые | - | - | После завершения ПРС/КРС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| 4.2. замер дебета, обводненности, давлений по пластам | алгоритмы "PCS" + инженер | замеры выполнены, достоверны | 2880 | 1 скв. | 20 | 1 скв. | 60 | в год | 8:00 - 17:00 | рабочие | автоматически | инженер НПФ Пакер | один раз в месяц | инженер ЦДНГ | раз в месяц | доступ на просмотр информации в АРМИТС | договор услуги "Авторский надзор" ТАТНЕФТЬ и НПФ Пакер | офис | 400 | 600 | 36000 | создать и утвердить форму сводной таблицы настроить автоматическую выгрузку замеренных параметров | 40 | 48000
| 4.3. вывод на требуемые забойные давления | алгоритмы "PCS" + инженер | работа в режиме | 1440 | 1 скв. | 60 | 1 скв. | 60 | в год | 8:00 - 17:00 | рабочие | автоматически | инженер НПФ Пакер | по заявке | инженер ЦДНГ | раз в месяц | доступ на просмотр информации в АРМИТС, доступ на управление СУ от УЭЦН. | договор услуги "Авторский надзор" ТАТНЕФТЬ и НПФ Пакер | офис | 1200 | 1800 | 108000 | доработать алгоритмы авто регулировки с учетом применения двух клапанной компоновки и с учетом доступа к ЧРЭП от СУ УЭЦН | 80 | 96000
5. Отказы, расследования, мероприятия | 5.1. камеральное расследование отказа оборудования | архив "PCS" и станции управления УЭЦН | предварительная причина отказа, мероприятия для дальнейших действий | 120 | 1 скв. | 20 | 1 скв. | 25 | в год | 8:00 - 17:00 | рабочие | инженер НПФ Пакер | инженер ЦДНГ | по заявке | ТАТНЕФТЬ, отдел … | раз в месяц | доступ в СУ от УЭЦН | договор услуги "Авторский надзор" ТАТНЕФТЬ и НПФ Пакер | офис | 2400 | 3600 | 90000 | создать электронную инструкцию по выполнению камеральной работы с фиксацей данных и автоматического формирования акта | 64 | 76800
| 5.2 расследование демонтажа оборудования при ПРС/КРС | фото сделанные мастером ПРС/КРС через приложение "PCS" в телефоне. Форма внесения информации в "PCS" | комплект данных для дальнейшего анализа причины отказа | 180 | 1 скв. | 45 | 1 скв. | 25 | в год | круглосуточно | любые | инженер ЦДНГ, мастер КРС/ПРС | инженер НПФ Пакер | по заявке | ТАТНЕФТЬ, отдел … | раз в месяц | личный или рабочий смартфон мастера ПРС/КРС, инженера ЦДНГ | договор услуги "Авторский надзор" ТАТНЕФТЬ и НПФ Пакер | скв. | 2700 | 4050 | 101250 | создать электронную инструкцию по выполнению расследования на устье при ПРС/КРС с фиксацей данных и автоматического формирования акта | 40 | 48000
| 5.3 Расследование на заводе производителе отказавшего оборудования | фото сделанные инженером завода производителя через приложение "PCS" в телефоне. Форма внесения информации в "PCS" | комплект данных для дальнейшего анализа причины отказа | 180 | 1 скв. | 45 | 1 скв. | 10 | в год | 8:00 - 17:00 | рабочие | инженер завода производителя | инженер НПФ Пакер | по заявке | ТАТНЕФТЬ, отдел … | раз в месяц | личный или рабочий смартфон инженера завода производителя | договор услуги "Авторский надзор" ТАТНЕФТЬ и НПФ Пакер | завод | 900 | 1350 | 13500 | создать электронную инструкцию по выполнению расследования на заводе с фиксацей данных и автоматического формирования акта | 40 | 48000
| 5.4 заключительный акт с мероприятиями и виновником по отказу | информация с "PCS" от этапа подбора компоновки до этапа расследования на заводе | качественный анализ для адресных мероприятий | 120 | 1 скв. | 20 | 1 скв. | 25 | в год | 8:00 - 17:00 | рабочие | инженер НПФ Пакер | инженер ЦДНГ | в течение 5 дней после расследования на заводе | ТАТНЕФТЬ, отдел … | раз в месяц | - | договор услуги "Авторский надзор" ТАТНЕФТЬ и НПФ Пакер | офис | 400 | 600 | 15000 | создать форму для заполнения выводов и мероприятий при формировании итогового акта | 40 | 48000
6. Отчеты, мероприятия | 6.1 формирование поскважинного ежемесячного отчета по замерам Q; Р; % обводненности скв. с ПРОК-ОРЭ по утвержденной форме. | алгоритмы "PCS" | информация для формирования геологических отчетов | 5 | отчет за месяц | 5 | согласование, подписание | 120 | в мес | 8:00 - 17:00 | рабочие | инженер НПФ Пакер | инженер отдела … | 1 раз в месяц | ТАТНЕФТЬ, отдел … | раз в месяц | - | договор услуги "Авторский надзор" ТАТНЕФТЬ и НПФ Пакер | офис | 100 | 150 | 18000 | создать и утвердить форму отчета создать функцию автоматического формирования отчета | 56 | 67200
| 6.2 формирование ежемесячного отчета по наработке, расследованиям, мероприятиям с ПРОК-ОРЭ по утвержденной форме. | алгоритмы "PCS" | актуальная информация по работе ГНО | 5 | отчет за месяц | 5 | согласование, подписание | 120 | в мес | 8:00 - 17:00 | рабочие | инженер НПФ Пакер | инженер отдела … | 1 раз в месяц | ТАТНЕФТЬ, отдел … | раз в месяц | - | договор услуги "Авторский надзор" ТАТНЕФТЬ и НПФ Пакер | офис | 100 | 150 | 18000 | создать и утвердить форму отчета создать функцию автоматического формирования отчета | 40 | 48000
| Наименование |  | разовая работа в офисе, по ранее внедренным скв. |  |  | разовая услуга, выезд на ранее внедренные но не работающие скв. |  |  |  |  | работа 1 раз в год, ежегодно |  |  | Работа в офисе, ежедневно |  |  | итого за год |  |  |  | Требуемое время инженера программиста для создания требуемого функционала в "PCS" |  | часов | дней | затрат, руб
| Время занятости инженера НПФ Пакер |  | часов | рабочих дней |  | часов |  |  | командировочных дней |  | часов |  | дней | часов/мес |  | дней/мес | часов | дней |  |  |  |  | 1016 | 127 | 1507200
|  |  | 143.6667 | 17.9583 |  | 150 |  |  | 18.75 |  | 25 |  | 3.125 | 65.0903 |  | 8.1363 | 383.7569 | 47.9696
| Выручка от этой услуги, руб |  | 258600 |  |  | 1350000 |  |  |  |  | 45000 |  |  | 1623750 |  |  | 3277350
| Себестоимость этой услуги, руб |  | 172400 |  |  | 900000 |  |  |  |  | 30000 |  |  | 818500 |  |  | 1920900
| Прибыль этой услуги, руб |  | 86200 |  |  | 450000 |  |  |  |  | 15000 |  |  | 805250 |  |  | 1356450